### ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Об утверждении областной целевой программы «Дети Томской области» 
на 2007-2010 годы

Статья 1

Утвердить областную целевую программу «Дети Томской области» на 2007-2010 годы согласно приложению.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Томской области	В. М. Кресс

(17 мая 2007 года № 92-ОЗ)

#### ПАСПОРТ областной целевой программы «Дети Томской области» на 2007–2010 годы

| Наименование Программы | «Дети Томской области» на 2007–2010 годы |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 21.06.2006 № 313-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации, Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на территории Томской области»; Распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.11.2005 № 693-р «О создании системы профилактики социального сиротства в Томской области» |
| Государственный заказчик Координатор Программы | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; |
| Государственные заказчики подпрограмм | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент общего образования Томской области |
| Разработчики Программы | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент социальной защиты населения Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент общего образования Томской области; Управление начального профессионального образования Томской области; Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области; Департамент труда и занятости населения Томской области; Управление внутренних дел Томской области; Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области; Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения |
| Исполнители Программы | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Департамент здравоохранения Томской области; Департамент общего образования Томской области; Управление начального профессионального образования Томской области; Управление внутренних дел Томской области (по согласованию); Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области (по согласованию); Департамент труда и занятости населения Томской области; Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области; организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по согласованию); Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию) |
| Цель Программы | Улучшение качества жизни и здоровья детей Томской области |
| Задачи Программы | социальная поддержка материнства и детства, создание условий для охраны здоровья детей, охрана репродуктивного здоровья, предупреждение и снижение материнской и младенческой смертности; создание и развитие на областном уровне системы выявления и дальнейшего интеллектуального роста одаренных и талантливых детей; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; улучшение качества жизни и здоровья детей-инвалидов; осуществление государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Срок реализации Программы | 2007–2010 годы |
| Показатели цели Программы и их значения (с детализацией по годам) | Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (от общего числа детей) 2007 год 43,2; 2008 год 42,6; 2009 год – 41,8; 2010 год – 40,5 |
| Показатели задач Программы и их значения (с детализацией по годам) | 1. Материнская смертность на 100 тыс. родившихся живыми (коэффициент): 2007 год – 48,4; 2008 год – 40,0; 2009 год – 35,0; 2010 год – 30,0 2. Смертность детей в возрасте 1-4 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста (коэффициент): 2007 год – 71,0; 2008 год – 69,9; 2009 год – 69,7; 2010 год – 69,7 3. Смертность детей в возрасте от 5 до 9 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста (коэффициент): 2007 год 23,4; 2008 год – 23,2; 2009 год – 23,0; 2010 год – 22,9 4. Смертность детей в возрасте от 10 до 14 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста (коэффициент): 2007 год – 40,7; 2008 год – 40,5; 2009 год – 40,3; 2010 год – 40,0 5. Смертность детей в возрасте от 15 до 19 лет на 100 тыс. человек соответствующего возраста (коэффициент): 2007 год – 109,4; 2008 год – 102,0; 2009 год – 100,0; 2010 год – 97,0 6. Удельный вес детей 1-ой и 2-ой группы здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (процентов): 2007 год – 60,6; 2008 год – 64,0; 2009 год – 67,0; 2010 год – 70,0 7. Первичный выход на инвалидность детей в возрасте 0-17 лет (включительно) на 10 тыс. детей (коэффициент): 2007 год – 29,0; 2008 год – 28,5; 2009 год – 28,3; 2010 год – 28,0 8. Доля одаренных и талантливых детей, в общей численности детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях (процентов): 2007 год – 27,0; 2008 год – 29,0; 2009 год – 31,0; 2010 год – 33,0 9. Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (к общему числу безнадзорных и беспризорных) (процентов): 2007 год – 64,5; 2008 год – 68,0; 2009 год – 72,5; 2010 год – 76,0 10.Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа детей-инвалидов) (процентов): 2007 год – 40,3; 2008 год – 41,1; 2009 год – 42,1; 2010 год – 43,1 11. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процентов): 2007 год – 67,7; 2008 год – 71,0; 2009 год – 74,2; 2010 год – 78,0 12. Удельный вес выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных профессиональным образованием (от общего числа выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (процентов): 2008 год 96,0; 2009 год 96,1; 2010 год – 96,7 |
| Перечень подпрограмм | «Здоровое поколение» «Одаренные дети» «Дети и семья» |
| Основные мероприятия Программы | совершенствование специализированной медицинской помощи и интенсивной терапии беременным женщинам и детям; создание с помощью программного продукта «ДИСПАН» регистра заболеваний детей Томской области; проведение комплекса мероприятий для выявления и поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной деятельности; внедрение новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; создание в Томской области эффективной системы профилактики социального сиротства; внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию детей-инвалидов; социальная интеграция и профессионально-трудовая реабилитация детей-инвалидов; создание и развитие системы постинтернатной адаптации, интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество; создание условий для постепенного перехода от содержания детей в учреждениях интернатного типа к вариативным семейным формам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Ожидаемые показатели социально-экономической эффективности Программы | улучшение качественных показателей здоровья и социального положения более 10 тыс. детей ежегодно; снижение младенческой смертности до 10,6 на 1000 родившихся живыми; создание системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных и талантливых детей, охватывающей до 33 % детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях; снижение доли безнадзорных детей до 2,17 % от числа детского населения; увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25% от числа нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами; снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 3,3 % от общего числа детей |

Данная Программа является продолжением областной целевой программы «Дети Томской области» на 2004-2006 годы. При этом ее новизна состоит в следующем:

- ориентированность как на поддержку и развитие детей, так и на профилактику семейного неблагополучия и поддержку семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

- использование современных технологий и инноваций при решении проблем семей с детьми;

- направленность мероприятий Программы на достижение измеряемых результатов, оцениваемых целевыми показателями и индикаторами;

- внедрение рыночных механизмов в систему оказания социальных услуг детям и семьям.

#### Подпрограмма «Дети и семья» областной целевой программы «Дети Томской области» на 2007- 2010 годы

#### ПАСПОРТ

| Наименование подпрограммы | «Дети и семья» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основания для разработки подпрограммы | Распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 21.06.2006 № 313-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Послания Президента Российской Федерации, Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на территории Томской области»; Распоряжение Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.11.2005 г. № 693-р «О создании системы профилактики социального сиротства в Томской области» |  |  |  |  |  |  |
| Государственный заказчик подпрограммы | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Разработчики подпрограммы | Департамент социальной защиты населения Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  |  |  |  |  |
| Исполнители подпрограммы | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Управление начального профессионального образования Томской области, Департамент труда и занятости населения Томской области, Управление внутренних дел Томской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области (по согласованию), Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию), организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы | создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; улучшение качества жизни и здоровья детей-инвалидов; осуществление государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | поэтапное создание системы профилактики социального сиротства в Томской области; комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество; обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| Срок и этапы реализации подпрограммы | 2007 – 2010 годы: I этап – 2007 год, II этап – 2008 год, III этап – 2009 год, IV этап – 2010 год |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы и их значения (с детализацией по годам) | 1. Удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения (процентов): 2007 год – 2,32; 2008 год – 2,26; 2009 год — 2,23; 2010 год — 2,17 2. Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа детей-инвалидов) (процентов): 2007 год –40,3; 2008 год – 41,1; 2009 год — 42,1; 2010 год — 43,1 3. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детского населения (процентов): 2007 год –3,45; 2008 год – 3,4; 2009 год — 3,35; 2010 год — 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| Показатели задач подпрограммы и их значения (с детализацией по годам) | 1. Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (к общему числу безнадзорных и беспризорных) (процентов): 2007 год — 64,5; 2008 год – 68,0; 2009 год – 72,5; 2010 год — 76,0 2. Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от числа нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами) (процентов): 2007 год – 22,0; 2008 год — 23,0; 2009 год – 24,0; 2010 год – 25,0 3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (процентов): 2007 год – 67,7; 2008 год — 71,0; 2009 год – 74,2; 2010 год – 78,0 4. Удельный вес выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных профессиональным образованием (от общего числа выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) (процентов): 2008 год – 96,0; 2009 год – 96,1; 2010 год- 96,7 |  |  |  |  |  |  |
| Объемы, направления и источники финансирования подпрограммы |  | 2007-2010 | 2007 | 2008 |  | 2009 | 2010 |
|  | Всего (млн. руб.) (прогноз) | 92,178 | 17,475 | 22,311 |  | 24,738 | 27,654 |
|  | в том числе прочие расходы | 72,288 | 12,815 | 17,301 |  | 19,818 | 22,354 |
|  | в том числе инвестиции | 19,89 | 4,66 | 5,01 |  | 4,92 | 5,3 |
|  | Федеральный бюджет (прогноз) | 28,376 | 6,774 | 6,984 |  | 7,195 | 7,423 |
|  | в том числе прочие расходы | 16,176 | 3,724 | 3,934 |  | 4,145 | 4,373 |
|  | в том числе инвестиции | 12,2 | 3,05 | 3,05 |  | 3,05 | 3,05 |
|  | Областной бюджет | 38,792 | 5,916 | 9,032 |  | 10,838 | 13,006 |
|  | в том числе прочие расходы | 33,892 | 4,946 | 7,752 |  | 9,688 | 11,506 |
|  | в том числе инвестиции | 4,9 | 0,97 | 1,28 |  | 1,15 | 1,5 |
|  | Местный бюджет (прогноз) | 0,54 | 0,12 | 0,13 |  | 0,14 | 0,15 |
|  | в том числе прочие расходы | 0,54 | 0,12 | 0,13 |  | 0,14 | 0,15 |
|  | Внебюджетные источники (прогноз) в том числе | 24,47 | 4,665 | 6,165 |  | 6,565 | 7,075 |
|  | прочие расходы | 21,68 | 4,025 |  | 5,485 | 5,845 | 6,325 |
|  | в том числе инвестиции | 2,79 | 0,64 |  | 0,68 | 0,72 | 0,75 |
| Основные мероприятия подпрограммы | внедрение новых технологий и форм социальной работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; создание условий для эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; создание условий для развития творческих и физических возможностей детей-инвалидов; создание механизма семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание и развитие системы постинтернатной адаптации, интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с обществом; мониторинг выполнения планов по защите прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые показатели социально-экономической эффективности подпрограммы | снижение доли безнадзорных детей до 2,17 % от числа детского населения; увеличение доли семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25 % от числа нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами; снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 3,3 % от общего числа детского населения |  |  |  |  |  |  |
| Органы государственной власти, осуществляющие контроль за реализацией подпрограммы | Государственная Дума Томской области, Администрация Томской области, Департамент финансов Томской области |  |  |  |  |  |  |

##### I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В Томской области около 20 000 детей (10 % от общего числа детей), в том числе 7387 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3937 детей-инвалидов, а также более 4000 детей, находящихся в социально опасном положении, нуждаются в первоочередном порядке в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в семью и общество.

Реализация областной целевой программы «Дети Томской области» на 2004–2006 годы позволила ежегодно улучшать качественные показатели здоровья и социального положения более чем 10 000 детей.

Доля безнадзорных и беспризорных детей в общем количестве детского населения Томской области сократилась с 2,41 в 2003 году до 2,37 в 2006 году. На четверть по сравнению с 2004 годом уменьшилась численность детей, систематически пропускающих занятия или оставивших школу, что свидетельствует о некоторой стабилизации этой ситуации.

На 2,5 % снизился удельный вес подростковой преступности (2004 год — 12,98 %, 2005 год 10,47 %). В результате проведения профилактических мер в 2 раза снизилось количество несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в связи с употреблением наркотиков.

Значительно расширился спектр и повысилось качество социальных услуг, предоставляемых семьям с несовершеннолетними детьми, что позволило специализированным учреждениям для несовершеннолетних на 17 % увеличить количество воспитанников, возвращенных родителям. На 43 % сократилась численность детей, переданных данными учреждениями на полное государственное обеспечение в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Введение с 2005 года в штат учреждений социальной поддержки населения должностей участковых специалистов по социальной работе создало предпосылки для своевременного выявления семей с детьми на ранних стадиях неблагополучия, осуществления их сопровождения и отслеживания результатов совместной деятельности.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты реализации указанной выше областной целевой программы по улучшению положения детей, в сфере обеспечения жизнедеятельности детей остается много проблем, требующих решения.

По-прежнему высоким остается число вновь выявленных детей, оставшихся без попечения родителей (более 1000 человек ежегодно), безнадзорных и беспризорных детей и детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении (около 600 человек). На 10 % увеличилась численность несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел в связи с совершением правонарушений.

На областном уровне отсутствует единая межведомственная система выявления и учета семей группы риска по социальному сиротству для проведения высокоэффективной профилактической работы. Слабо развиваются формы замещающей заботы (семейные воспитательные группы, патронатные, приемные семьи).

Сохраняется тенденция роста детской инвалидности. Усиление профилактической направленности требует деятельность специализированных учреждений для детей с ограниченными возможностями.

Не создана система постинтернатной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отсутствует эффективное взаимодействие органов исполнительной власти Томской области и органов местного самоуправления по обеспечению прав ребенка. Помощь нуждающимся различными ведомствами осуществляется разрозненно, по разным основаниям и из-за отсутствия эффективного взаимодействия не представляет собой комплекса мероприятий.

В целях преодоления негативных тенденций в сфере профилактики социального сиротства распоряжением Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 25.11.2005 г. № 693-р «О создании системы профилактики социального сиротства в Томской области» утверждена концепция системы профилактики социального сиротства в Томской области, основные направления которой предполагается реализовать в рамках мероприятий областной целевой программы «Дети Томской области» на 2007 – 2010 годы.

Накопленный опыт осуществления программно-целевого метода по улучшению положения детей в рамках подпрограмм: «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Дети-инвалиды» и «Дети-сироты» областной целевой программы «Дети Томской области» на 2004–2006 годы, наличие нерешенных в рамках предыдущих подпрограмм проблем, а также социально-экономическая и демографическая ситуация в регионе подтверждают целесообразность и необходимость продолжения работы в рамках новой подпрограммы «Дети и семья».

##### II. Цели и задачи подпрограммы, показатели их достижения

Целями подпрограммы являются создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; улучшение качества жизни и здоровья детей-инвалидов; осуществление государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

- поэтапное создание системы профилактики социального сиротства в Томской области;

- комплексное решение проблем семей с детьми-инвалидами, обеспечение их полноценной жизнедеятельности и интеграции в общество;

- обеспечение приоритета семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение профессиональной подготовки и социальной защищенности выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В связи со спецификой проблем различных категорий детей в рамках подпрограммы рассмотрено несколько направлений: «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства», «Семья с детьми-инвалидами», «Дети-сироты».

В рамках направления «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства» предусматривается решение следующих задач:

- создание системы ранней профилактики социального сиротства;

- оптимизация межведомственной системы сбора информации о семьях группы риска по социальному сиротству, о детях, нуждающихся в государственной защите;

- внедрение минимальных государственных стандартов в сфере профилактики социального сиротства и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей.

Оценка реализации направления «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства» будет осуществляться по следующим показателям:

- удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения;

- удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (к общему числу безнадзорных и беспризорных).

Таблица 1

| Показатели | Единица измерения | 2005 год (базовый) | Динамика по годам реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Удельный вес безнадзорных детей от общего числа детского населения | процентов | 2,43 | 2,32 | 2,26 | 2,23 | 2,17 |
| Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних (к общему числу безнадзорных и беспризорных) | процентов | 60,31 | 64,5 | 68,0 | 72,5 | 76,0 |

В рамках направления «Семья с детьми-инвалидами» предусматривается решение следующих задач:

- расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг семьям с детьми-инвалидами, обеспечение территориальной доступности социальных услуг детям с ограниченными возможностями;

- оказание помощи семье в медико-социальной реабилитации ребенка-инвалида;

- обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество.

Оценка реализации направления «Семья с детьми-инвалидами» будет осуществляться по следующим показателям:

- удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа детей-инвалидов);

- удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от числа нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами).

Таблица 2

| Показатели | Единица измерения | 2005 год (базовый) | Динамика по годам реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от общего числа детей-инвалидов) | процентов | 39,0 | 40,3 | 41,1 | 42,1 | 43,1 |
| Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями (от числа нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами) | процентов | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 |

В рамках направления «Дети-сироты» предусматривается решение следующих задач:

- оптимизация межведомственной системы сбора информации о кандидатах, готовых принять детей на воспитание в семьи;

- создание механизма семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- осуществление государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- обеспечение социализации выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Оценка реализации направления «Дети-сироты» будет осуществляться по следующим показателям:

- удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детского населения;

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Таблица 3

| Показатели | Единица измерения | 2005 год (базовый) | Динамика по годам реализации подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детского населения | процентов | 3,5 | 3,45 | 3,4 | 3,35 | 3,3 |
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 64,5 | 67,7 | 71,0 | 74,2 | 78,0 |

##### III. Ожидаемые показатели социально-экономической эффективности подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы «Дети и семья» позволит создать условия для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Улучшится качество жизни и здоровья детей-инвалидов.

Будет оказана государственная поддержка семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация мероприятий направления «Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства» позволит к 2011 году:

- снизить удельный вес безнадзорных детей до 2,17 % от общего числа детского населения;

- увеличить удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, до 76 % к общему числу безнадзорных и беспризорных.

Реализация мероприятий подпрограммы в рамках направления «Семья с детьми-инвалидами» позволит внедрить новые реабилитационные технологии и обеспечить детей с ограниченными возможностями индивидуальными техническими средствами реабилитации, укрепить материально-техническую базу детских реабилитационных центров, приобрести детям-инвалидам профессиональные навыки и создать предпосылки к обеспечению равных возможностей для детей-инвалидов.

В результате к 2011 году предполагается увеличить:

- удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 43,1 % от общего числа детей-инвалидов;

- удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, до 25 % от числа нуждающихся в услугах семей с детьми-инвалидами.

Выполнение мероприятий подпрограммы в рамках направления «Дети-сироты» позволит снизить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых в учреждения на полное государственное обеспечение; увеличить количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемых на воспитание в семьи граждан; обеспечить эффективную социализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и их интеграцию в общество.

Реализация указанных мероприятий позволит к 2011 году:

- увеличить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, до 78 % от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- снизить долю детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 3,3 % от общего числа детского населения.

Реализация подпрограммы в части усиления профилактической направленности деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей будет способствовать сокращению базы социального неблагополучия семей с детьми, приводящего к социальному сиротству, и снижению тем самым доли детей, нуждающихся в государственном попечении.

Действующая система учреждений, предоставляющих социальные услуги, позволит превентивно решать многие возникающие проблемы и избегать попадания семей с детьми в ситуацию социального риска.

##### V. Сведения о заказчике, разработчике и исполнителях подпрограммы

Государственным заказчиком подпрограммы является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, разработчиками Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент общего образования Томской области.

Исполнители подпрограммы: Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Департамент общего образования Томской области, Департамент здравоохранения Томской области, Управление начального профессионального образования Томской области, Управление внутренних дел Томской области (по согласованию), Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области (по согласованию), Департамент труда и занятости населения Томской области, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию), организации, выбранные в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

##### VI. Срок и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2007–2010 годы.

Этапы реализации подпрограммы:

I этап – 2007 год; II этап 2008 год; III этап – 2009 год; IV этап – 2010 год.

##### VII. Формы и порядок осуществления контроля за ходом реализацией подпрограммы

Контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым использованием средств, направленных на реализацию программных мероприятий, осуществляют Государственная Дума Томской области, Администрация Томской, Департамент финансов Томской области в соответствии с законодательством.

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, являясь государственным заказчиком подпрограммы, осуществляет текущий контроль за сроками выполнения ее мероприятий, целевым расходованием выделяемых финансовых ресурсов, эффективностью их использования, а также обеспечивает координацию действий исполнителей мероприятий подпрограммы.

Государственным заказчиком представляются отчеты об исполнении подпрограммы в сроки, установленные нормативными правовыми актами Томской области.

##### VIII. Возможные риски в ходе реализации подпрограммы

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить комплексное решение проблем безнадзорности и беспризорности, создание условий для эффективной социальной реабилитации и адаптации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитие новых форм профилактической работы с семьей, повышение эффективности работы по созданию благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности детей-сирот, и сокращению количества детей, оставшихся без попечения родителей.

Вместе с тем выполнению данных задач могут помешать социальные риски, связанные с увеличением семейного насилия в отношении детей, уменьшение ответственности родителей за воспитание детей, увеличение алкогольной и наркотической зависимости, приводящей к увеличению детей попадающих в группу риска, ухудшение положения семей с детьми.

Также выполнению поставленных задач могут помещать риски, связанные с экономическими проблемами региона: отсутствие софинансирования из местных бюджетов; уменьшение финансирования региональных программ из федерального бюджета.

Возможными механизмами минимизации возникающих рисков в ходе реализации подпрограммы являются:

- совершенствование деятельности системы учреждений профилактики безнадзорности и беспризорности;

- повышение качества и доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и их семей;

- развитие семейных форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- использование современных технологий и инноваций при решении проблем семей с детьми;

- организация и проведение различных семинаров, консультаций для специалистов, работающих с семьями и детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- привлечение дополнительных денежных средств из внебюджетных источников;

- налаживание межведомственного взаимодействия для выработки общих подходов и принципов при реализации мер социальной поддержки и улучшению положения детей.

Ответственным за преодоление возможных рисков в ходе реализации Программы является Департамент по вопросам семьи и детей Томской области.

##### Перечень мероприятий подпрограммы «Дети и семья» областной целевой программы «Дети Томской области» на 2007–2010 годы

| Цели подпрограммы | Задачи подпрограммы |  |  |  | Мероприятия |  | Сроки исполнения |  | Источники финансирования |  | Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  | Ожидаемые результаты |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего (млн. руб.) |  | В том числе (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление I. Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и социального сиротства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| Создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Внедрение минимальных государственных стандартов в сфере профилактики социального сиротства и защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  | 1. Стандартизация услуг и управленческих механизмов в сфере профилактики социального сиротства («Реабилитационный досуг», «Сопровождение опекунской семьи», «Образовательный центр» и др.), их апробация в экспериментальном режиме на базе муниципальных образований Томской области: «Каргасокский район», «Кожевниковский район», «Шегарский район» | 2007 |  |  | Всего: Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) |  | 3,076 1,276 1,8 |  |  | 3,076 1,276 1,8 |  |  |  | – – – |  |  |  | – – – |  |  |  | – – – |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию) |  |  | Отработка модели системы профилактики социального сиротства на базе Каргасокского, Кожевниковского и Шегарского районов Томской области |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. Внедрение услуг в сфере профилактики социального сиротства («Реабилитационный досуг», «Сопровождение опекунской семьи», «Образовательный центр» и др.) среди организаций всех форм собственности в муниципальных образованиях Томской области | 2008–2010 |  |  | Всего: Областной бюджет (прогноз) Внебюджетные источники (прогноз) |  | 17,3 8,3 9,0 |  |  | - - - |  |  |  | 5,227 2,227 3,0 |  |  |  | 5,826 2,826 3,0 |  |  |  | 6,247 3,247 3,0 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию) |  |  | внедрение стандартизированных услуг в сфере профилактики социального сиротства и защиты прав детей на всей территории области |  |  |
|  | Оптимизация межведомственной системы сбора информации о семьях группы риска по социальному сиротству, о детях, нуждающихся в государственной поддержке |  |  |  | 3. Обеспечение реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений и социального сиротства, в том числе: | 2007–2010 |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет |  | 4,0 2,0 2,0 |  |  | 1,0 0,5 0,5 |  |  |  | 1,0 0,5 0,5 |  |  |  | 1,0 0,5 0,5 |  |  |  | 1,0 0,5 0,5 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  | укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений и социального сиротства |  |  |
|  |  |  |  |  | учреждений социального обслуживания семьи и детей | 2007–2010 |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет |  | 1,68 1,2 0,48 |  |  | 0,42 0,3 0,12 |  |  |  | 0,42 0,3 0,12 |  |  |  | 0,42 0,3 0,12 |  |  |  | 0,42 0,3 0,12 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  | укрепление материально-технической базы двенадцати учреждений социального обслуживания семьи и детей |  |  |
|  |  |  |  |  | учреждений системы образования | 2007–2010 |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет |  | 0,88 0,4 0,48 |  |  | 0,22 0,1 0,12 |  |  |  | 0,22 0,1 0,12 |  |  |  | 0,22 0,1 0,12 |  |  |  | 0,22 0,1 0,12 |  |  | Департамент общего образования Томской области |  |  | укрепление материально-технической базы двенадцати учреждений системы образования |  |  |
|  |  |  |  |  | воспитательных колоний области | 2007–2010 |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет |  | 0,52 0,2 0,32 |  |  | 0,13 0,05 0,08 |  |  |  | 0,13 0,05 0,08 |  |  |  | 0,13 0,05 0,08 |  |  |  | 0,13 0,05 0,08 |  |  | Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Томской области (по согласованию) |  |  | укрепление материально-технической базы двух воспитательных колоний области |  |  |
|  |  |  |  |  | центра временного содержания несовершеннолетних, подразделений по делам несовершеннолетних | 2007-2010 |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет |  | 0,52 0,2 0,32 |  |  | 0,13 0,05 0,08 |  |  |  | 0,13 0,05 0,08 |  |  |  | 0,13 0,05 0,08 |  |  |  | 0,13 0,05 0,08 |  |  | Управление внутренних дел Томской области (по согласованию) |  |  | укрепление материально-технической базы центра временного содержания несовершеннолетних, пятнадцати подразделений по делам несовершеннолетних муниципальных образований области |  |  |
|  |  |  |  |  | учреждений начального профессионального образования | 2007-2010 |  |  | Всего: Областной бюджет |  | 0,4 0,4 |  |  | 0,1 0,1 |  |  |  | 0,1 0,1 |  |  |  | 0,1 0,1 |  |  |  | 0,1 0,1 |  |  | Управление начального профессионального образования Томской области |  |  | укрепление материально-технической базы двенадцати учреждений начального профессионального образования |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. Проведение областной конференции по результатам внедрения системы профилактики социального сиротства на всей территории Томской области | 2010 |  |  | Всего: Областной бюджет (прогноз) Внебюджетные источники (прогноз) |  | 0,6 0,3 0,3 |  |  | - - - |  |  |  | - - - |  |  |  | - - - |  |  |  | 0,6 0,3 0,3 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию) |  |  | обсуждение и подведение итогов по созданию системы профилактики социального сиротства в Томской области |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. Индивидуальная подготовка воспитанников областного государственного специального учебно-воспитательного учреждения «Александровская общеобразовательная школа для детей и подростков с девиантным поведением» по предмету «информатика и информационные компьютерные технологии» | 2007–2010 |  |  | Всего: Областной бюджет |  | 0,22 0,22 |  |  | 0,04 0,04 |  |  |  | 0,05 0,05 |  |  |  | 0,06 0,06 |  |  |  | 0,07 0,07 |  |  | Департамент общего образования Томской области |  |  | подготовка ежегодно пятнадцати воспитанников по предмету «информатика и информационные компьютерные технологии» |  |  |
|  | Создание системы ранней профилактики социального сиротства |  |  |  | 6. Профессиональная подготовка, переподготовка, стажировка безработных несовершеннолетних | 2007–2010 |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) |  | 8,056 8,056 |  |  | 1,774 1,774 |  |  |  | 1,924 1,924 |  |  |  | 2,085 2,085 |  |  |  | 2,273 2,273 |  |  | Департамент труда и занятости населения Томской области |  |  | организация профессионального обучения 250 безработных несовершеннолетних ежегодно |  |  |
|  |  |  |  |  | 7. Временное трудоустройство несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (оплата труда несовершеннолетних) | 2007-2010 |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет |  | 6,3 5,28 1,02 |  |  | 1,53 1,32 0,21 |  |  |  | 1,59 1,32 0,27 |  |  |  | 1,59 1,32 0,27 |  |  |  | 1,59 1,32 0,27 |  |  | Департамент труда и занятости населения Томской области |  |  | ежегодное временное трудоустройство не менее 2250 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |  |  |
|  |  |  |  |  | Итого по направлению «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социального сиротства» | Всего В том числе: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет |  |  |  |  | 39,552 15,336 13,116 |  |  | 7,42 3,594 2,026 |  |  |  | 9,791 3,744 3,047 |  |  |  | 10,561 3,905 3,656 |  |  |  | 11,78 4,093 4,387 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В том числе: |  |  |  |  | 10,356 |  |  | 1,396 |  |  |  | 2,347 |  |  |  | 2,946 |  |  |  | 3,667 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  |  |  | 0,7 |  |  | 0,16 |  |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,18 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Департамент общего образования Томской области Департамент труда и занятости населения Томской области |  |  |  |  | 1,02 |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,27 |  |  |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление Федеральной службы исполнения и наказаний России по Томской области |  |  |  |  | 0,32 |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление внутренних дел по Томской области |  |  |  |  | 0,32 |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Управление начального профессионального образования Томской области |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогноз) |  |  |  |  | 11,1 |  |  | 1,8 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление II. Семья с детьми-инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел I. Внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели подпрограммы |  |  | Задачи подпрограммы | Мероприятия |  |  |  | Сроки испол-нения |  | Источники финансирования |  | Финансирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнители |  |  | Ожидаемые результаты |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на 2007–2010 (млн. руб.) |  |  |  | В том числе (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  | 2010 |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение качества жизни и здоровья детей-инвалидов |  |  | Обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество | 2.1.1. Организация и проведение региональной научно-практической конференции по проблемам детей- инвалидов, улучшению их положения в семье и специализированных учреждениях, интеграции с обществом |  |  |  | 2010 |  | Всего: Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) |  | 0,07 0,05 0,02 |  |  |  | – – – |  |  |  | – – – |  |  |  | – – – |  |  |  | 0,07 0,05 0,02 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  | обобщение и распространение опыта работы с детьми-инвалидами; привлечение к проблемам детей-инвалидов общественности |
|  |  |  | Расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг семьям с детьми-инвалидами, обеспечение территориальной доступности социальных услуг детям с ограниченными возможностями | 2.1.2. Оказание социально- реабилитационных услуг семьям с детьми- инвалидами по конкурсу среди организаций всех форм собственности, общественных объединений |  |  |  | 2007–2010 |  | Всего: Областной бюджет (прогноз) Внебюджетные источники (прогноз) |  | 7,481 4,981 2,5 |  |  |  | 1,24 0,74 0,5 |  |  |  | 1,76 1,16 0,6 |  |  |  | 2,111 1,411 0,7 |  |  |  | 2,37 1,67 0,7 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию) |  |  | улучшение качества жизни 150 семей с детьми-инвалидами ежегодно |
|  |  |  |  | 2.1.3. Внедрение комплекса специализированных современных методик адаптивной физической культуры для детей-инвалидов |  |  |  | 2007–2010 |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет |  | 1,3 0,4 0,9 |  |  |  | 0,2 0,1 0,1 |  |  |  | 0,34 0,1 0,24 |  |  |  | 0,37 0,1 0,27 |  |  |  | 0,39 0,1 0,29 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  | оказание качественных услуг 50 семьям с детьми-инвалидами, имеющих тяжелые умственные и психические нарушения, ежегодно |
|  |  |  | Оказание помощи семье в социальной реабилитации ребенка-инвалида | 2.1.4. Обеспечение компьютерной техникой детей-инвалидов, получающих образование в условиях домашнего обучения |  |  |  | 2007–2010 |  | Всего: Областной бюджет |  | 2,729 2,729 |  |  |  | 0,483 0,483 |  |  |  | 0,696 0,696 |  |  |  | 0,75 0,75 |  |  |  | 0,8 0,8 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  | повышение качества жизни 120 детей-инвалидов, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата; организация дистанционного обучения; интеграция с обществом |
|  |  |  |  | 2.1.5. Методическое обеспечение формирования основных социальных навыков у детей-инвалидов в условиях семьи, детских домов, домов-интернатов и реабилитационных центров |  |  |  | 2007–2010 |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет |  | 0,145 0,04 0,105 |  |  |  | 0,01 0,01 - |  |  |  | 0,04 0,01 0,03 |  |  |  | 0,045 0,01 0,035 |  |  |  | 0,05 0,01 0,04 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  | обеспечение семей с детьми-инвалидами информацией об организациях, предоставляющих льготы и услуги, о методах комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями |
|  |  |  |  | 2.1.6. Индивидуальная подготовка детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, находящихся на домашнем обучении, по предмету «информатика и информационно -компьютерная технология», сопровождение образовательного процесса |  |  |  | 2007–2010 |  | Всего: Областной бюджет |  | 0,673 0,673 |  |  |  | 0,11 0,11 |  |  |  | 0,192 0,192 |  |  |  | 0,242 0,242 |  |  |  | 0,129 0,129 |  |  | Департамент общего образования Томской области |  |  | обучение 120 детей-инвалидов, получающих общее образование на дому |
|  |  |  | Обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество | 2.1.7. Оснащение реабилитационным оборудованием, автотранспортом, учебно-наглядными пособиями специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |  |  |  | 2007–2010 |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) |  | 1,48 0,2 1,24 0,04 |  |  |  | 0,16 0,05 0,1 0,01 |  |  |  | 0,3 0,05 0,24 0,01 |  |  |  | 0,34 0,05 0,28 0,01 |  |  |  | 0,68 0,05 0,62 0,01 |  |  | Департамент общего образования Томской области |  |  | повышение качества предоставляемых услуг детям-инвалидам специальными (коррекционными) образовательными учреждениями для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |
|  |  |  |  | 2.1.8. Оснащение оборудованием и инвентарем учебно-трудовых мастерских по обучению сапожному, столярному, швейному делу, сельскохозяйственному труду специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии |  |  |  | 2007–2010 |  | Всего: Областной бюджет |  | 0,41 0,41 |  |  |  | 0,08 0,08 |  |  |  | 0,11 0,11 |  |  |  | 0,12 0,12 |  |  |  | 0,1 0,1 |  |  | Департамент общего образования Томской области |  |  | создание условий для обучения трудовым и профессиональным навыкам детей-инвалидов |
|  |  |  |  | 2.1.9. Оснащение социально-реабилитационных учреждений для детей и подростков с ограниченными возможностями системы социальной защиты населения оборудованием и техническими средствами реабилитации |  |  |  | 2007–2010 |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) |  | 0,4 0,4 |  |  |  | 0,1 0,1 |  |  |  | 0,1 0,1 |  |  |  | 0,1 0,1 |  |  |  | 0,1 0,1 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  | повышение качества предоставляемых реабилитационных услуг детям-инвалидам в 5 учреждениях области для детей с ограниченными возможностями |
|  |  |  |  | Всего по разделу I |  |  |  |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) |  | 14,688 1,04 11,088 2,56 |  |  |  | 2,383 0,26 1,613 0,51 |  |  |  | 3,538 0,26 2,668 0,61 |  |  |  | 4,078 0,26 3,108 0,71 |  |  |  | 4,689 0,26 3,699 0,73 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел II. Создание условий для развития творческих и физических возможностей детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение качества жизни и здоровья детей-инвалидов |  | Обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество |  | 2.2.1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов для детей детских домов и школ-интернатов с отклонениями в развитии |  |  |  | 2007–2010 |  | Всего: Областной бюджет |  | 0,5 0,5 |  |  | 0,1 0,1 |  |  |  | 0,11 0,11 |  |  |  | 0,14 0,14 |  |  |  | 0,15 0,15 |  |  | Департамент общего образования Томской области |  |  | формирование здорового образа жизни детей с ограниченными возможностями, профилактика девиантного поведения |  |
|  |  |  |  | 2.2.2. Организация и проведение областных «Спартианских игр», Специальных Олимпиад, фестивалей художественного творчества детей–инвалидов; участие в общероссийских и международных соревнованиях и фестивалях |  |  |  | 2007- 2010 |  | Всего: Областной бюджет Местные бюджеты (прогноз) Внебюджетные источники (прогноз) |  | 1,42 1,12 0,2 0,1 |  |  | 0,275 0,2 0,05 0,025 |  |  |  | 0,275 0,2 0,05 0,025 |  |  |  | 0,375 0,3 0,05 0,025 |  |  |  | 0,495 0,42 0,05 0,025 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  | создание условий для творческой и спортивной реабилитации детей-инвалидов, в том числе обеспечение участия их в международных спортивных играх для детей-инвалидов |  |
|  |  | Расширение спектра и повышение качества предоставляемых услуг семьям с детьми-инвалидами, обеспечение территориальной доступности социальных услуг детям с ограниченными возможностями |  | 2.2.3. Приобретение оборудования для организации иппотерапии в областном реабилитационном Центре для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» (с. Калтай) |  |  |  | 2007- 2010 |  | Всего: Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) |  | 0,49 0,29 0,2 |  |  | 0,1 0,05 0,05 |  |  |  | 0,1 0,05 0,05 |  |  |  | 0,14 0,09 0,05 |  |  |  | 0,15 0,1 0,05 |  |  | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области |  |  | внедрение и развитие метода иппотерапии для реабилитации 150 детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата |  |
|  |  | Обеспечение полноценной жизнедеятельности детей-инвалидов и их интеграции в общество |  | 2.2.4. Организация временного трудоустройства детей-инвалидов |  |  |  | 2007-2010 |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет |  | 0,152 0,08 0,072 |  |  | 0,038 0,02 0,018 |  |  |  | 0,038 0,02 0,018 |  |  |  | 0,038 0,02 0,018 |  |  |  | 0,038 0,02 0,018 |  |  | Департамент труда и занятости населения Томской области |  |  | временное трудоустройство 10 детей-инвалидов в возрасте 16-17 лет на условиях временной занятости |  |
|  |  |  |  | Итого по разделу II |  |  |  |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет Местные бюджеты (прогноз) Внебюджетные источники (прогноз) |  | 2,562 0,08 1,982 0,2 0,3 |  |  | 0,513 0,02 0,368 0,05 0,075 |  |  |  | 0,523 0,02 0,378 0,05 0,075 |  |  |  | 0,693 0,02 0,548 0,05 0,075 |  |  |  | 0,833 0,02 0,688 0,05 0,075 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого по направлению «Семья с детьми-инвалидами» |  |  |  |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет Местные бюджеты (прогноз) Внебюджетные источники (прогноз) |  | 17,25 1,12 13,07 0,2 2,86 |  |  | 2,896 0,28 1,981 0,05 0,585 |  |  |  | 4,061 0,28 3,046 0,05 0,685 |  |  |  | 4,771 0,28 3,656 0,05 0,785 |  |  |  | 5,522 0,28 4,387 0,05 0,805 |  |  |  |  |  |  |  |

##### Направление III. Дети-сироты

| Раздел I. Создание условий для развития семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Создание механизма семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3.1.1. Создание условий для внедрения и развития семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в системе учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (приобретение методических материалов, оборудования, переподготовка специалистов) | 2007-2010 | Всего: Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) | 3,0 1,5 1,5 | 0,6 0,3 0,3 | 0,7 0,35 0,35 | 0,8 0,4 0,4 | 0,9 0,45 0,45 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию) | предоставление возможности более 10 учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, применять семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  | 3.1.2. Развитие семейных форм устройства детей (усыновление, опека, попечительство, приемные семьи, патронатные семьи, семейные воспитательные группы): подготовка и размещение социальной рекламы по привлечению внимания общественности к семейным формам жизнеустройства детей; организация и проведение слетов, семинаров, конференций родителей замещающих семей; организация и проведение обучающих семинаров для работников служб сопровождения замещающих семей; проведение областной межведомственной конференции по проблемам развития семейных форм устройства детей | 2007-2010 | Всего: Областной бюджет Местные бюджеты (прогноз) Внебюджетные источники (прогноз) | 2,59 0,65 0,34 1,6 | 0,52 0,05 0,07 0,4 | 0,63 0,15 0,08 0,4 | 0,69 0,2 0,09 0,4 | 0,75 0,25 0,1 0,4 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию) | увеличение доли числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан |
|  | Оптимизация межведомственной системы сбора информации о кандидатах, готовых принять детей на воспитание в семьи | 3.1.3. Оснащение органов опеки и попечительства компьютерной техникой, оргтехникой для создания единой электронной системы учета граждан (семей), готовых принять детей на воспитание | 2007-2008 | Всего: Областной бюджет | 0,48 0,48 | 0,24 0,24 | 0,24 0,24 | - - | - - | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | создание единой электронной системы учета граждан (семей), готовых принять детей на воспитание |
|  | Осуществление государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3.1.4. Оказание услуг по социально-психологическому патронажу замещающих (опекунских, приемных и др.) семей организациями всех форм собственности (по конкурсу) | 2007-2010 | Всего: Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) | 4,0 2,8 1,2 | 0,7 0,4 0,3 | 0,9 0,6 0,3 | 1,1 0,8 0,3 | 1,3 1,0 0,3 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию) | оказание социально-психологических услуг 100 замещающим семьям ежегодно |
|  |  | 3.1.5. Материальная поддержка замещающих семей: приобретен бытовой, аудио- и видеотехники | 2007-2010 | Всего: Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) | 3,03 0,48 2,55 | 0,58 - 0,58 | 0,76 0,14 0,62 | 0,82 0,16 0,66 | 0,87 0,18 0,69 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | улучшение качества жизни ста детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в замещающих семьях, ежегодно |
|  |  | Итого по разделу I |  | Всего: Областной бюджет Местные бюджеты (прогноз) Внебюджетные источники (прогноз) | 13,1 5,91 0,34 6,85 | 2,64 0,99 0,07 1,58 | 3,23 1,48 0,08 1,67 | 3,41 1,56 0,09 1,76 | 3,82 1,88 0,1 1,84 |  |  |

| Раздел II. Создание условий для развития системы постинтернатной адаптации, интеграции детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осуществление государственной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Обеспечение социализации выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 3.2.1. Внедрение новых технологий допрофессиональной и начальной профессиональной подготовки воспитанников: - приобретение учебно-наглядных пособий; - разработка и апробация инновационных форм психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей-сирот в учреждениях начального профессионального образования | 2007- 2010 | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет | 2,03 1,03 1,0 | 0,3 0,2 0,1 | 0,45 0,25 0,2 | 0,58 0,28 0,3 | 0,7 0,3 0,4 | Управление начального профессионального образования Томской области | создание условий для предоставления эффективной допрофеcсиональной и профессиональной подготовки, психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей сирот в учреждениях системы начального профессионального образования |
|  |  | 3.2.2. Оснащение образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лечебно-профилактическим, технологическим оборудованием, оргтехникой | 2007-2010 | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) | 10,0 10,0 | 2,5 2,5 | 2,5 2,5 | 2,5 2,5 | 2,5 2,5 | Департамент по вопросам семьи Томской области | укрепление материально-технической базы пятнадцати учреждений системы профилактики безнадзорности, правонарушений и социального сиротства |
|  |  | 3.2.3.Оказание социальных услуг выпускникам образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по конкурсу среди организаций всех форм собственности | 2007-2010 | Всего: Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) | 5,266 3,066 2,2 | 0,819 0,419 0,4 | 1,219 0,719 0,5 | 1,506 0,906 0,6 | 1,722 1,022 0,7 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | улучшение качества жизни восьмидесяти выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  | 3.2.4. Профессиональная ориентация, обучение и трудоустройство выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающих семей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2007-2010 | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет | 1,39 0,89 0,5 | 0,25 0,2 0,05 | 0,31 0,21 0,1 | 0,38 0,23 0,15 | 0,45 0,25 0,2 | Департамент труда и занятости населения Томской области | повышение качества профессиональной ориентации около двухсот детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их обучения и трудоустройства, ежегодно |
|  |  | 3.2.5. Организация и проведение мониторинга соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2009-2010 | Всего: Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) | 0,46 0,26 0,2 | - - | - - | 0,22 0,12 0,1 | 0,24 0,14 0,1 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области; Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения (по согласованию) | изучение и анализ соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|  |  | 3.2.6. Организация участия детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных, зональных и всероссийских конкурсах, выставках, экскурсиях, соревнованиях, спортивных играх, мероприятиях, посвященных праздничным датам | 2007-2010 | Всего: Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) | 3,13 1,87 1,26 | 0,65 0,35 0,3 | 0,75 0,44 0,31 | 0,81 0,49 0,32 | 0,92 0,59 0,33 | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | обеспечение участия около трехсот детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в областных, зональных и всероссийских конкурсах, выставках, экскурсиях, соревнованиях, спортивных играх, мероприятиях, посвященных праздничным датам, ежегодно |
|  |  | Итого по разделу II: | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет Внебюджетные источники (прогноз) |  | 22,276 11,92 6,696 3,66 | 4,519 2,9 0,919 0,7 | 5,229 2,96 1,459 0,81 | 5,996 3,01 1,966 1,02 | 6,532 3,05 2,352 1,13 |  |  |
| Итого по направлению «Дети-сироты» |  |  | Всего: Федеральный бюджет (прогноз) Областной бюджет Местный бюджет (прогноз) Внебюджетные источники (прогноз) |  | 35,376 11,92 12,606 0,34 10,51 | 7,159 2,9 1,909 0,07 2,28 | 8,459 2,96 2,939 0,08 2,48 | 9,406 3,01 3,526 0,09 2,78 | 10,352 3,05 4,232 0,1 2,97 |  |  |
| Всего по подпрограмме «Дети и семья» |  |  | Всего: в том числе: прочие расходы инвестиции Федеральный бюджет (прогноз) в том числе: прочие расходы инвестиции Областной бюджет в том числе: прочие расходы инвестиции Местные бюджеты (прогноз) в том числе: прочие расходы Внебюджетные источники (прогноз) в том числе: прочие расходы инвестиции |  | 92,178 72,288 19,89 28,376 16,176 12,2 38,792 33,892 4,9 0,54 0,54 24,47 21,68 2,79 | 17,475 12,815 4,66 6,774 3,724 3,05 5,916 4,946 0,97 0,12 0,12 4,665 4,025 0,64 | 22,311 17,301 5,01 6,984 3,934 3,05 9,032 7,752 1,28 0,13 0,13 6,165 5,485 0,68 | 24,738 19,818 4,92 7,195 4,145 3,05 10,838 9,688 1,15 0,14 0,14 6,565 5,845 0,72 | 27,654 22,354 5,3 7,423 4,373 3,05 13,006 11,506 1,5 0,15 0,15 7,075 6,325 0,75 |  |  |