| ДЕПАРТАМЕНТ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ Батенькова пл., д. 2, г.Томск, 634069 тел. (3822) 710-898 ИНН 7017176982 |  |  |
| --- | --- | --- |

от 22.05.2008 № 127-п

### Приказ по производственной деятельности

| Об участии подведомственных учреждений в проекте «Повышение качества помощи семьям и детям группы риска по социальному сиротству через создание института «домашних помощников» и «индивидуальных тьюторов» Томского регионального общественного благотворительного фонда «Новое развитие» |  |
| --- | --- |

В целях повышения эффективности деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних в организации индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении,

#### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рабочий план-график мероприятий Томского регионального общественного благотворительного фонда «Новое развитие» согласно приложению.

2. Реализовать проект на базе следующих учреждений:

ОГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Асиновского района»;

ОГУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  Каргасокского района».

3. Отделу профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (Якимович) организовать работу по образовательной поддержке  домашних помощников и индивидуальных тьюторов в соответствии с рабочим планом-графиком.

4. Отделу экономики и бухгалтерского учета (Малинская) обеспечить расходы по доставке специалистов Департамента и благотворительного фонда «Новое развитие» в учреждения для проведения на их базе выездных супервизий.

5. Руководителям учреждений (Степичевой, Белоноговой):

принять личное участие в реализации мероприятий рабочего плана-графика;

обеспечить участие специалистов учреждения в апробации новых услуг;

определить кандидатуру из числа специалистов учреждения для подготовки индивидуальных тьюторов, обеспечить его участие в обучающих семинарах;

обеспечить проведение на базе учреждения выездных супервизий;

обеспечить поэтапную апробацию технологий оказания помощи семьям и детям группы риска по социальному сиротству через создание института «домашних помощников» и «индивидуальных тьюторов», отрабатываемых в рамках проекта,  с последующим внедрением в деятельность учреждений с 2009 года.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Департамента по вопросам семьи и детей Томской области И.В. Протасову.

Начальник Департамента по вопросам семьи и детей Томской области _____________Л.Е Эфтимович

#### Приложение

#### План-график мероприятий проекта «Повышение качества помощи семьям и детям группы риска по социальному сиротству через создание института «домашних помощников» и «индивидуальных тьюторов»

| № | Дата | Мероприятие | Участники | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 декада мая 2008 | Совместное совещание со специалистами Департамента по вопросам семьи и детей по согласованию сроков мероприятий и действий по реализации проекта, утверждение учреждений для апробации новых услуг | Борзов С.П. Королёва Н.Г. Якимович В.Н. Морозова Л.П. | Борзов С.П |
|  | 20 мая – 10 июня 2008 | Разработка методических документов по 2 новым услугам: набор ПВК, противопоказания к работе, показания к использованию новых услуг, функциональные обязанности домашних помощников и индивидуальных тьюторов. | Борзов С.П. Королёва Н.Г. | Королёва Н.Г. |
|  | 20 мая – 10 июня 2008 | Разработка списка необходимых документов и предложений по нормативному обеспечению новых услуг | Борзов С.П. Якимович В.Н. | Борзов С.П. |
|  | 1-15 июня 2008 | Разработка образовательной программы для обучения «домашних помощников» и «индивидуальных тьюторов» | Борзов С.П. Королёва Н.Г. | Королёва Н.Г. |
|  | 16 июня 2008 | Проведение рабочего совещания с руководителями и супервизорами учреждений, выбранных для апробации новых услуг, по согласованию плана проведения мероприятий данного проекта | Борзов С.П. Якимович В.Н. | Борзов С.П. |
|  | 3 декада июня 2008 г. | Методический семинар по подготовке образовательной программы для специалистов партнерских организаций проекта. | Борзов С.П. |  |
|  | 1 - 2 декада июня 2008 | Организация отбора кандидатов на должности домашних помощников и индивидуальных тьюторов | Королёва Н.Г. Директора учреждений Районные супервизоры | Королева Н.Г. |
|  | 3 декада августа 2008 | Проведение семинара – тренинга для домашних помощников и индивидуальных тьюторов. Заключение соглашения с привлеченными специалистами. | 10 отобранных кандидатов Борзов С.П. Королева Н.Г. Районные супервизоры | Борзов С.П. |
|  | 2-3 декада июля 2008 | Выбор целевой группы проекта | Борзов С.П. Королёва Н.Г. Директора учреждений Районные супервизоры | Борзов С.П. |
|  | 1 декада августа 2008 | Апробация новых услуг на практике - регулярная работа домашних помощников и индивидуальных тьюторов с клиентами целевой группы проекта | Районные супервизоры Специалисты, прошедшие отбор | Борзов С.П. |
|  | 3 декада каждого месяца (с августа до декабря 2008) 4 ч\мес. – в каждой организации | Выездная супервизия | Борзов С.П. Королёва Н.Г | Королёва Н.Г. |
|  | Октябрь – ноябрь 2008 | Уточнение и доработка набора ПВК, противопоказаний к работе, показаний к использованию новых услуг, функциональных обязанностей домашних помощников и индивидуальных тьюторов. | Борзов С.П. Королёва Н.Г |  |
|  | Ноябрь 2008 | Разработка Алгоритма апробируемых услуг | Борзов С.П. Королёва Н.Г |  |
|  | Е\месячно – 1 раз в 2 недели (август–декабрь 2008) 8 ч\мес в каждой организации | Групповая супервизия в организации, участвующей в реализации мероприятий данного проекта | Районные супервизоры Домашние помощники Индивидуальные тьюторы | Королева Н.Г. |
|  | Еженедельно с мая по декабрь 2008 (8 часов в неделю) | Рабочие совещания по реализации мероприятий проекта: контроль выполнения плана мероприятий, разработка Алгоритма услуг, апробируемых в данном проекте, их методического обеспечения, проектов необходимых нормативных документов, подготовка отчетов. | Борзов С.П. Королева Н.Г. Специалисты Департамента по вопросам семьи и детей - по согласованию | Борзов С.П. |
|  | Декабрь 2008 | Разработка предложений по механизму внедрения апробированных услуг | Борзов С.П. Королева Н.Г. Специалисты Департамента по вопросам семьи и детей - по согласованию |  |
|  | 3 декада декабря 2008 | Проведение Итогового рабочего совещания по организации внедрения апробированных в проекте услуг | Борзов С.П. Королева Н.Г. Директора учреждений Районные супервизоры Специалисты Департамента по вопросам семьи и детей - по согласованию Специалисты Национального фонда защиты детей от жестокого обращения – по согласованию |  |
|  | 3 декада декабря 2008 | Подготовка Итогового отчета по проекту | Борзов С.П. Королева Н.Г. | Борзов С.П. |